## Tabelle1
Featureliste
Wichtigkeit in einer Skala von 1 (am unwichtigsten) bis 10 (am wichtigsten)
Punkt |  |  |  | Aufwand in h
Meilenstein 1
Erstellen einer ersten Oberweltkarte |  |  |  | 5
Startbildschirm |  |  |  | 3
Endbildschirm: Spiel gewonnen |  |  |  | 3
Endbildschirm: Spiel gewonnen |  |  |  | 3
Tastaturbelegung(en) |  |  |  | 8
Karte aus Textdatei laden |  |  |  | 4
Handhabung d. Darstellung d. Karte, wenn zu groß für Bildschirm |  |  |  | 14
Wechsel v. einer Karte in andere (z. B. bei Betreten eines Hauses) |  |  |  | 10
Waffen: Spezifizierung in YAML-Datei |  |  |  | 4
Waffen: Lesen aus YAML-Datei |  |  |  | 6
Hauptfigur: Attribute |  |  |  | 6
NPCs: Gegner: Spezifizierung in YAML-Datei |  |  |  | 4
NPCs: Gegner: Lesen aus YAML-Datei |  |  |  | 6
gründliche Story ausarbeiten |  |  |  | 4
Kampfsystem: Auswirkungen: Ändern der gegn. Statuswerte |  |  |  | 6
Kampfsystem: Auswirkungen: Ändern der eigenen Statuswerte |  |  |  | 6
Start der Kämpfe |  |  |  | 6
Ablauf eines Kampfes |  |  |  | 6
Beendigung eines Kampfes: positiver Ausgang |  |  |  | 4
Beendigung eines Kampfes: Tod/Game-over |  |  |  | 4
Meilenstein 2
Erstellen anderer Karten/Level |  |  |  | 10
NPCs: Händler |  |  |  | 12
NPCs: Storyteller |  |  |  | 10
Kampfsystem: Schießen: Animation bei Treffen des Gegners |  |  |  | 6
Kampfsystem: Schießen: Animation bei Danebenschießen |  |  |  | 6
Tastaturbelegung: entweder abhängig vom grad angezeigten Bild |  |  |  | 12
| oder überall gleich |  |  | 4
Inventar |  |  |  | 10
Waffen: Aufrüsten der Waffen |  |  |  | 10
Tastaturbelegung(en): WASD-Steuerung |  |  |  | 2
Kampfsystem: Auswirkungen: Umgebungsschaden |  |  |  | 6
Tag-Nacht-Zyklus mit Sichtweitenbeschränkung |  |  |  | 16
|  | Gesamtaufwand: |  | 192
vier Personen, fünf Arbeitstage (von Fr., 10 Uhr bis Do., 16 Uhr) à 6 h
|  |  | nach Woche 1 | 120
|  |  | nach Woche 2 | 240